## 时间计划和外部依赖
时间计划 | 日期 | 阶段 | 关键产出 | 外部依赖
| 4/1–4/6 | AI 数据分析平台方案 | 方案讨论和设计 | —
| 4/7–4/17 | AI 数据分析平台基础特性开发 | AI 平台开发初步完成(NL2SQL+Skill+多租户) | ⚠️ 第一期业务需求场景讨论定稿； ⚠️ 第一期业务需求相关表结构与字段定义
| 4/20–4/24 | 效果验证 + 第一期业务需求开发 高级特性开发 | 测试数据集跑通验证效果；第一期业务需求场景 开发启动 定时任务/看板等高级特性开发 | ⚠️第一期需求报表 SQL（若有，可加速开发）
| 4/27–4/30 | 第一期业务场景测试 联调准备 | 第一期业务场景测试通过，泛化测试用例完成，全面测试收尾 演示环境冻结，Demo 脚本定稿，压测通过 | —
| 5/6–5/8 | 香港联调测试 | 现场演示 + 反馈收集 + 问题修复，生产就绪评估 | —大数据平台数据源接入配置 —香港办公地点和网络
| GPU 就绪后 | 生产部署验证 | 生产环境部署 + 全流程验证通过 | ⚠️ GPU 资源就绪
| 验证通过后 | 正式上线 | 平台正式上线 | —
外部依赖 | DDL | 依赖项 | 所需内容 | 未到位影响
| 4/15 | 第一期业务需求 | 完整业务场景描述与优先级 | 第一期业务需求Skill 开发方向不确定
| 4/15 | 第一期业务需求相关表结构与字段定义 | 相关表 DDL 或数据字典 | 第一期业务需求场景开发阻塞
| 4/20 | 第一期业务需求报表相关SQL | 现有报表的 SQL 文件 | 可选加速项，有则直接复用
| 4/25 | 大数据平台数据源 | 演示环境数据源访问权限 + 连接配置 | 数据验证阻塞
| 4/30 | 香港办公地点和网络 | 香港办公地点和网络 | 演示环境联调测试阻塞
| 5 月初 | GPU 资源 | 生产级 GPU 服务器 | 生产部署验证阻塞